NOTE DE CLARIFICATION

I – Contexte

I – Contexte

Ce projet sera réalisé pour l’association Artisanat SEL. Artisanat SEL est une association à but non lucratif créée en 1983. Cette association compte une quinzaine de salariés et une centaine de bénévoles.

Le but de cette association est de promouvoir le commerce équitable. Elle a été un des précurseurs dans ce domaine. Depuis plus de 20 ans, Artisanat SEL s'inscrit dans une démarche de commerce équitable pour permettre à des femmes et des hommes de vivre dignement de leur travail par l'échange économique. Artisanat SEL vend leurs produits en gros sur commande à des structures commerciales et aux particuliers par catalogue, par Internet et par un réseau de bénévoles.

Le projet consiste donc en l’élaboration du site Internet de cette association, pour lui permettre de vendre les produits qu’elle propose directement aux particuliers depuis l’outil Internet. Et ainsi réduire le nombre d’intermédiaires entre l’endroit de production et les particuliers.

II – Définition du projet

II – Définition du projet

- 1) Problématique

Le projet réalisé devra permettre la vente en ligne de produits d’importation. Le site de vente devra être simple et agréable d’utilisation, son administration devra être gérée dynamiquement et être simple pour l’administrateur du site. Il s’agit donc d’outil de gestion de site de vente en ligne.

- 2) Objectifs visés

Améliorer le site de vente en ligne de l’association Artisanat SEL affin d’accroître le nombre de connexions au site.

- 3) Début du projet

La réalisation du projet en terme d’analyse commence à partir de février, la réalisation en terme de programmation du projet commence à partir de la semaine du 10 avril (semaine à laquelle l’analyse doit être terminée).

- 4) Fin du projet

Le site devra être mis en ligne dans la semaine du 15 Juin.

- 5) Budget du projet

Pour réaliser ce projet, 4 ingénieurs sont nécessaires à raison de 8h par semaine et durant 17 semaines. Le coût horaire d’un ingénieur s’élevant à 30€ (charges comprises) nous estimons un budget minimum de 18000€ en incluant tout les coûts fixes et variable inhérents à ce genre de projets.

III – Acteurs du projet

III – Acteurs du projet

- 1) Maître d’ouvrage

Notre client a défini un maître d’ouvrage pour ce projet qui sera notre seul interlocuteur. Sa fonction sera de nous guider pour établir les enjeux, limites et spécifications de ce projet. Ce maître d’œuvre sera Monsieur  notre chargé de TP.

- 2) Maître d’oeuvre

Vincent NOUAILLE : Chef de projet.

- 3) Compétences nécessaires

Les compétences suivantes sont requises pour faire aboutir le projet :

- Modélisation de base de données

- Création de base de données MySQL

- Programmation PHP

- 4) Partenaires/prestataires

Le projet sera en définitive réalisé par tous les étudiants présents en TD, nous sommes donc partenaires entre « groupes projet ».

IV – Produit du projet

IV – Produit du projet

Le projet produira à terme le site Internet de Artisanat SEL. Seront donc créés une interface de visite pour un visiteur du site (catalogue, informations, …), une interface d’administration (pour ajouter, supprimer, gérer les produits, …) et une gestion des paniers / commandes.

V – Risques

V – Risques

Les risques peuvent être de deux types :

- Juridique :

Du point de vue juridique, il faudra bien penser au droit à l’image sur le contenu qui sera inclus dans le site Internet de Artisanat SEL. Il faudra donc demander pour chaque contenu l’autorisation d’utilisation au propriétaire avant de mettre en ligne notre réalisation.

- Technique :

Du point  de vue technique, le site Internet de Artisanat SEL ne doit pas contenir de bogues ou de « pages impasses ». L’utilisateur doit être dans un confort de visite absolu et des inconvénients comme ceux-ci viendraient gâcher sa visite.

VI – Contraintes à respecter

VI – Contraintes à respecter

- 1) Contraintes de délais

Tous les documents d’analyse devront être fourni durant la semaine du 10 Avril et le site devra être mis en ligne dans la semaine du 15 Juin.

- 2) Contraintes de coûts

Pour réaliser ce projet, 4 ingénieurs sont nécessaires à raison de 8h par semaine et durant 17 semaines. Le coût horaire d’un ingénieur s’élevant à 30€ (charges comprises) nous estimons un budget minimum de 18000€ en incluant tout les coûts fixes et variable inhérents à ce genre de projets.

Ce projet ne comportant qu’un risque relativement faible de retard et/ou de complication, une réserve budgétaire de 10% du budget initial sera suffisante soit 1800€.

Soit un budget totale de 19800€

- 3) Contraintes de performances

Le site réalisé devra être clair, à la fois pour l’utilisateur que pour l’administrateur. L’utilisateur doit avoir accès aux informations voulues le plus rapidement possible (la règle des trois clics).

L’administrateur doit avoir un accès aisé à sa console d’administration, et doit pouvoir gérer l’ensemble du site depuis celle-ci.

VII – Annexes

VII – Annexes

- 1) Authentification

Document lu et approuvé le 14/04/06.

Le maître d’ouvrage :							Le chef de projet :

Le responsable qualité :						Le responsable technique:

Le responsable modélisation :