AMDEC

Ce document issu de la méthode AMDEC (Analyse des Modes de Défaillances, de leurs Effets et de leur Criticité) va vous présenter les risques encourus par le projet et les solutions appropriées.

Choix de nomenclature :

E = risque équipe de développement.

R = risque client.

C = risque de conception.

| Num | Description | Effets | Conséquences |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Retard du lancement |  | Dépassement de temps de réalisation |
| E2 | Dysfonctionnement des structures d’arbitrage | Dysfonctionnement de la gestion de projet | Dépassement de temps de réalisation |
| R3 | Ingérence des acteurs OGPAF dans les choix techniques | Défaut de validation | Blocage du projet |
| R4 | Demandes supplémentaires |  | Dépassement de temps de réalisation Dépenses supplémentaires |
| C5 | Les données fournies ne sont pas au format numérique | Sous-traitance de saisie informatique | Dépenses supplémentaires |
| R6 | Trop d'acteurs OGPAF aux réunions de validation | Défaut de validation | Blocage du projet |
| R7 | Réduction des objectifs |  | Qualité déficiente du produit |
| E8 | Les compétences des ressources ne sont pas au niveau requis |  | Qualité déficiente du produit |
| E9 | L’apprentissage des nouvelles ressources est sous-estimé ou ignoré |  | Qualité déficiente du produit |
| E10 | L'analyse technique est incomplète | Solution inadaptée | Dépassement de temps de réalisation Dépenses supplémentaires |
| E11 | Mauvais encadrement des ressources | Dysfonctionnement de la gestion de projet | Dépassement de temps de réalisation Dépenses supplémentaires |
| E12 | urgences liées à un autre projet | Défaut de ressource | Dépassement des temps de réalisation |
| R13 | Les règles de franchissement de jalons ne sont pas précisées | Dysfonctionnement de la gestion de projet | Dépassement des temps de réalisation |
| E14 | La gestion des acteurs oublie les tâches résiduelles ou récurrentes |  | Qualité déficiente du produit |
| ER15 | Défaillance de la communication | réalisation non adéquate au projet | Dépassement de temps de réalisation Dépenses supplémentaires |

| Num | Description | Date de fin | G | A | D | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Retard du lancement | 13-nov | 3 | 2 | 1 | 6 |
| E2 | Disfonctionnement des structures d’arbitrage | 15-févr | 4 | 3 | 3 | 36 |
| R3 | Ingérence des acteurs OGPAF dans les choix techniques | 21-janv | 3 | 2 | 2 | 12 |
| R4 | Demandes supplémentaires | 21-janv | 2 | 2 | 3 | 12 |
| C5 | Les données fournies ne sont pas au format numérique | 7-déc | 2 | 4 | 2 | 16 |
| R6 | Trop d'acteurs OGPAF aux réunions de validation | 8-févr | 4 | 3 | 3 | 36 |
| R7 | Réduction de objectifs | 21-janv | 3 | 2 | 3 | 18 |
| E8 | Les compétences des ressources ne sont pas au niveau requis | 21-janv | 4 | 2 | 2 | 16 |
| E9 | L’apprentissage des nouvelles ressources est sous-estimé ou ignoré | 21-janv | 3 | 2 | 2 | 12 |
| E10 | L'analyse technique est incomplète | 21-janv | 4 | 2 | 3 | 24 |
| E11 | Mauvais encadrement des ressources | 15-févr | 3 | 2 | 3 | 18 |
| E12 | urgences liées à un autres projet | 15-févr | 2 | 3 | 4 | 24 |
| R13 | Les règles de franchissement de jalons ne sont pas précisées | 8-févr | 3 | 2 | 2 | 12 |
| E14 | La gestion des acteurs oublie les tâches résiduelles ou récurrentes | 15-févr | 3 | 2 | 3 | 18 |
| ER15 | Défaillance de la communication | 15-févr | 4 | 2 | 4 | 32 |